附件1

项目工作台账

| 序号 | 任务 | 完成时限 | 主要内容及完成标准 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标任务分解到各市 | 7月底前 | 下发2024年农业社会化服务项目实施方案。 | 省农业农村厅 |
| 2 | 任务分解到服务主体 | 8月底前 | 1.项目县（市、区）起草项目实施方案，经市级农业农村部门预审后，报省级农业农村和财政部门审核； 2.选定服务主体，分解项目任务面积； 3.服务主体与服务对象签订服务合同。 | 各级农业农村部门，各类服务主体 |
| 3 | 实施农业社会化服务 | 11月底前 | 1.服务主体按照合同要求，向服务对象提供各类服务； 2.服务结束时，与服务对象签订服务作业单； 3.县级农业农村部门提取服务主体BDS等作业轨迹。 | 县级农业农村部门 各类服务主体 |
| 4 | 检查验收 | 2025年1月中旬前 | 1.组织开展检查验收，形成验收报告； 2.根据验收报告，向同级财政部门发函，向检查验收合格的服务主体、服务对象兑付补贴； 3.上报项目工作总结。 | 各级农业农村部门 |
| 5 | 日常监督 | 全年 | 1.调度项目执行进度； 2.开展相关工作调研，研究解决存在的问题； 3.总结经验做法，加强工作交流和典型宣传。 | 各级农业农村部门 |